## Avanzamento
Controllo dell'avanzamento
Il cantiere, capitolo 24. Compila le celle su fondo giallo: il resto si calcola da solo.
Budget alla fine (BAC) | 1240000 | valore totale del lavoro previsto, a preventivo
Mese | PV valore pianificato | EV valore realizzato | AC costo effettivo | CV scostamento costo | SV scostamento tempo | CPI | SPI
1 | 37200 | 34720 | 38440 | -3720 | -2480 | 0.90323 | 0.93333
2 | 105400 | 96720 | 107880 | -11160 | -8680 | 0.89655 | 0.91765
3 | 210800 | 186000 | 208320 | -22320 | -24800 | 0.89286 | 0.88235
4 | 341000 | 295120 | 329840 | -34720 | -45880 | 0.89474 | 0.86545
5 | 483600 | 416640 | 466280 | -49640 | -66960 | 0.89354 | 0.86154
6 | 632400 | 545600 | 612560 | -66960 | -86800 | 0.89069 | 0.86275
7 | 775000 | 677040 | 760120 | -83080 | -97960 | 0.8907 | 0.8736
8 | 899000 | 798560 | 894040 | -95480 | -100440 | 0.8932 | 0.88828
9 | 1004400 | 910160 | 1015560 | -105400 | -94240 | 0.89621 | 0.90617
10 | 1097400 | 1011840 | 1124680 | -112840 | -85560 | 0.89967 | 0.92203
11 | 1178000 | [5 empty] | 0
12 | 1240000 | [5 empty] | 0
Alla data di stato
Ultimo mese rilevato | 10
Valore realizzato (EV) | 1011840 | quanto valeva, a budget, il lavoro eseguito
Costo effettivo (AC) | 1124680 | quanto si è speso per eseguirlo
Indice di costo (CPI) | 0.89967 | sotto 1 si spende più di quanto si produce
Indice di tempo (SPI) | 0.92203 | sotto 1 si produce meno del previsto
Previsione a finire
Scostamento occasionale | 1352840 | il lavoro residuo costerà quanto preventivato
Prosegue lo scostamento di costo | 1378284.3137 | si continua con l'efficienza rilevata finora
Proseguono costo e tempo | 1399728.7961 | il recupero del ritardo costa a sua volta
Efficienza da recuperare (TCPI) | 1.9785 | quanto valore occorre produrre per ogni euro speso da qui alla fine, per chiudere nel budget
Se il TCPI supera l'indice mai raggiunto finora, il rientro nel budget non è un obiettivo raggiungibile: è una decisione da portare al committente.