## Registro
Registro dei rischi
Il cantiere, capitolo 26. Fra le dieci e le venti righe: sotto non si è cercato abbastanza, sopra nessuno lo legge.
Cod. | Evento | Causa | Categoria | Prob. 1-5 | Impatto 1-5 | Livello | Fascia | Strategia | Azione prevista | Responsabile | Scadenza | Stato
R1 | Rinvenimento di sottoservizi non mappati | area urbana consolidata, mappe parziali | Sito | 3 | 4 | 12 | rilevante | Mitigare | Indagine georadar prima dello scavo | DL | 15/03 | aperto
R2 | Ingresso di una seconda impresa in corso d'opera | impianti affidati separatamente | Organizzazione | 4 | 3 | 12 | rilevante | Evitare | Nomina dei coordinatori fin dall'inizio | Committente | 01/02 | chiuso
R3 | Materiali contenenti amianto non rilevati | edificio degli anni Settanta | Sito | 2 | 5 | 10 | rilevante | Mitigare | Indagine preliminare su campione | Committente | 20/01 | aperto
Livello = probabilità × impatto. Il prodotto ordina i rischi, non li misura:
è il rapporto fra due scale ordinali, non una grandezza. Serve a stabilire una priorità.
Ogni riga deve avere un responsabile e una data. Senza, è un elenco di preoccupazioni.

## Matrice
Probabilità e impatto
Le fasce di trattamento.
Prob. \ Impatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
critico: evitare o trasferire
rilevante: mitigare e presidiare
moderato: monitorare
trascurabile: accettare con riserva